## 📋 Resumo
H_H_P_N - PRODUCT BACKLOG — Plataforma Code Rise Academy
PIM III – ADS ¦ UNIP · 2026
Projeto | Plataforma Web e Mobile de Avaliação e Apoio à Aprendizagem
Curso | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Instituição | UNIP – Universidade Paulista
Ano | 2026
Segmento | Tecnologia Educacional Code Rise Academy
Público-alvo | Alunos do Ensino Médio
Modelo Receita | Licenciamento anual por instituição
Plataformas | Web (Desktop / Tablet) + Mobile
LEGENDA DE PERFIS
👨‍🎓 Aluno | Realiza avaliações, acessa materiais, acompanha desempenho
👩‍🏫 Professor | Gerencia avaliações, materiais e relatórios da turma
🗂️ Coordenador | Gerencia cursos, turmas, vínculos e aprovações
⚙️ Administrador | Gerencia usuários, turmas e dados de uso da plataforma
LEGENDA DE PRIORIDADE (MoSCoW)
🔴 Prioridade alta | Essencial para o MVP — sem isso o sistema não funciona
🟡 Prioridade média | Importante, mas o sistema funciona sem no lançamento
🟢 Prioridade baixa | Desejável — agrega valor mas pode ser adiado

## 📦 Product Backlog
H_H_P_N - PRODUCT BACKLOG — Code Rise Academy
ID | Perfil | Épico | User Story | Critérios de Aceite | Requisito | Prioridade | Estimativa (Story Pts) | Sprint | Status
US-01 | 👨‍🎓 Aluno | Autenticação | Como aluno, quero fazer login com e-mail e senha para acessar a plataforma com segurança. | ✔ Validação de campos ✔ Senha com BCrypt ✔ Mensagem de erro clara ✔ Redirecionamento ao Dashboard | RF01 | 🔴 Prioridade alta | 5 | Sprint 1 | 📋 A Fazer
US-02 | 👨‍🎓 Aluno | Autenticação | Como aluno, quero fazer logout para encerrar minha sessão com segurança. | ✔ Sessão encerrada ✔ Redirecionamento à tela de login ✔ Token invalidado | RF01 | 🔴 Prioridade alta | 2 | Sprint 1 | 📋 A Fazer
US-03 | 👨‍🎓 Aluno | Dashboard | Como aluno, quero visualizar meu Dashboard com resumo de desempenho e avaliações pendentes. | ✔ Exibe avaliações pendentes e concluídas ✔ Exibe nota média geral ✔ Carrega em até 3s | RF02 | 🔴 Prioridade alta | 8 | Sprint 2 | 📋 A Fazer
US-04 | 👨‍🎓 Aluno | Materiais | Como aluno, quero visualizar os materiais (PDF) disponibilizados pelo professor. | ✔ Lista por disciplina/turma ✔ Abre/baixa PDF ✔ Indica data de publicação | RF03 | 🔴 Prioridade alta | 5 | Sprint 2 | 📋 A Fazer
US-05 | 👨‍🎓 Aluno | Avaliações | Como aluno, quero visualizar as avaliações disponíveis para minha turma. | ✔ Exibe prazo, disciplina e status ✔ Diferencia disponível / encerrada | RF04 | 🔴 Prioridade alta | 3 | Sprint 2 | 📋 A Fazer
US-06 | 👨‍🎓 Aluno | Avaliações | Como aluno, quero realizar uma avaliação dentro do prazo com indicador de progresso. | ✔ Questões exibidas uma por vez ✔ Barra de progresso ✔ Impede envio fora do prazo ✔ Confirma antes de enviar | RF05 | 🔴 Prioridade alta | 13 | Sprint 3 | 📋 A Fazer
US-07 | 👨‍🎓 Aluno | Avaliações | Como aluno, quero visualizar o resultado da avaliação com detalhamento de acertos e erros. | ✔ Exibe nota, % de acerto ✔ Destaca questões erradas ✔ Mostra gabarito ao final | RF06 | 🔴 Prioridade alta | 8 | Sprint 3 | 📋 A Fazer
US-08 | 👨‍🎓 Aluno | Desempenho | Como aluno, quero ver meu histórico de avaliações e evolução de desempenho. | ✔ Gráfico de evolução por período ✔ Lista de avaliações realizadas ✔ Filtro por disciplina | RF07 | 🟡 Prioridade média | 8 | Sprint 4 | 📋 A Fazer
US-09 | 👨‍🎓 Aluno | Feedback | Como aluno, quero registrar feedback imediato sobre conteúdos e avaliações. | ✔ Campo de texto livre ✔ Avaliação por estrelas (1–5) ✔ Confirmação de envio | RF08 | 🟢 Prioridade baixa | 5 | Sprint 5 | 📋 A Fazer
US-10 | 👩‍🏫 Professor | Autenticação | Como professor, quero fazer login e logout para acessar meu painel com segurança. | ✔ Mesmos critérios de US-01 ✔ Redirecionamento ao Painel do Professor | RF09 | 🔴 Prioridade alta | 3 | Sprint 1 | 📋 A Fazer
US-11 | 👩‍🏫 Professor | Turmas | Como professor, quero visualizar as turmas atribuídas a mim. | ✔ Lista de turmas com nome, curso e período ✔ Acesso aos alunos da turma | RF10 | 🔴 Prioridade alta | 3 | Sprint 2 | 📋 A Fazer
US-12 | 👩‍🏫 Professor | Avaliações | Como professor, quero criar uma avaliação com questões, prazo e vínculo de turma. | ✔ Criação com título, disciplina, prazo ✔ Adiciona questões objetivas ✔ Publicação manual | RF11 | 🔴 Prioridade alta | 13 | Sprint 3 | 📋 A Fazer
US-13 | 👩‍🏫 Professor | Avaliações | Como professor, quero editar ou excluir avaliações não iniciadas. | ✔ Edição antes do início ✔ Confirma exclusão ✔ Impede edição após início | RF11 | 🔴 Prioridade alta | 5 | Sprint 3 | 📋 A Fazer
US-14 | 👩‍🏫 Professor | Materiais | Como professor, quero fazer upload de materiais em PDF vinculados à minha turma. | ✔ Upload de PDF até 20MB ✔ Nome e descrição do material ✔ Vínculo à turma/disciplina | RF12 | 🔴 Prioridade alta | 8 | Sprint 2 | 📋 A Fazer
US-15 | 👩‍🏫 Professor | Relatórios | Como professor, quero visualizar o relatório de desempenho individual por aluno. | ✔ Nota por avaliação ✔ Média geral ✔ Evolução temporal | RF13 | 🟡 Prioridade média | 8 | Sprint 4 | 📋 A Fazer
US-16 | 👩‍🏫 Professor | Relatórios | Como professor, quero visualizar o relatório de desempenho geral da turma. | ✔ Média da turma por avaliação ✔ Distribuição de notas ✔ Exportável em PDF | RF14 | 🟡 Prioridade média | 8 | Sprint 4 | 📋 A Fazer
US-17 | 🗂️ Coordenador | Autenticação | Como coordenador, quero fazer login e logout para acessar o painel administrativo. | ✔ Mesmos critérios de US-01 ✔ Redirecionamento ao Painel do Coordenador | RF15 | 🔴 Prioridade alta | 3 | Sprint 1 | 📋 A Fazer
US-18 | 🗂️ Coordenador | Turmas | Como coordenador, quero criar, editar e inativar turmas. | ✔ Campos: nome, curso, turno, período ✔ Inativação sem exclusão ✔ Validação de duplicidade | RF16 | 🔴 Prioridade alta | 8 | Sprint 2 | 📋 A Fazer
US-19 | 🗂️ Coordenador | Usuários | Como coordenador, quero gerenciar alunos e professores vinculados aos meus cursos. | ✔ Lista com filtro por curso/turma ✔ Editar dados cadastrais ✔ Desativar vínculos | RF17 | 🔴 Prioridade alta | 8 | Sprint 2 | 📋 A Fazer
US-20 | 🗂️ Coordenador | Matrículas | Como coordenador, quero aprovar ou rejeitar matrículas de alunos. | ✔ Fila de solicitações pendentes ✔ Aprovar com 1 clique ✔ Rejeitar com motivo | RF18 | 🟡 Prioridade média | 8 | Sprint 3 | 📋 A Fazer
US-21 | 🗂️ Coordenador | Cursos | Como coordenador, quero criar, editar e inativar cursos. | ✔ Nome, carga horária, descrição ✔ Inativação com manutenção do histórico | RF19 | 🔴 Prioridade alta | 5 | Sprint 2 | 📋 A Fazer
US-22 | 🗂️ Coordenador | Materiais | Como coordenador, quero gerenciar materiais de estudo por curso e turma. | ✔ Visualizar, publicar e remover materiais ✔ Filtro por curso/turma | RF20 | 🟡 Prioridade média | 5 | Sprint 4 | 📋 A Fazer
US-23 | 🗂️ Coordenador | Vínculos | Como coordenador, quero vincular alunos e professores às turmas. | ✔ Busca de usuário por nome/e-mail ✔ Adicionar/remover vínculo ✔ Confirmação de ação | RF21 | 🔴 Prioridade alta | 5 | Sprint 3 | 📋 A Fazer
US-24 | 🗂️ Coordenador | Vínculos | Como coordenador, quero vincular alunos a cursos. | ✔ Seleção de aluno e curso ✔ Valida se já vinculado | RF22 | 🔴 Prioridade alta | 3 | Sprint 3 | 📋 A Fazer
US-25 | 🗂️ Coordenador | Relatórios | Como coordenador, quero gerar relatório geral de desempenho por curso e turma. | ✔ Médias por turma e curso ✔ Filtro por período ✔ Exportável | RF23 | 🟡 Prioridade média | 8 | Sprint 4 | 📋 A Fazer
US-26 | 🗂️ Coordenador | Relatórios | Como coordenador, quero gerar relatório individual de desempenho por aluno. | ✔ Histórico completo do aluno ✔ Evolução por avaliação ✔ Exportável em PDF | RF24 | 🟡 Prioridade média | 5 | Sprint 4 | 📋 A Fazer
US-27 | ⚙️ Administrador | Autenticação | Como administrador, quero fazer login e logout com segurança. | ✔ Mesmos critérios de US-01 ✔ Acesso exclusivo ao painel admin | RF25 | 🔴 Prioridade alta | 3 | Sprint 1 | 📋 A Fazer
US-28 | ⚙️ Administrador | Usuários | Como administrador, quero cadastrar, editar e desativar alunos e professores. | ✔ Formulário completo de cadastro ✔ Edição de dados ✔ Desativação sem exclusão | RF26 | 🔴 Prioridade alta | 8 | Sprint 2 | 📋 A Fazer
US-29 | ⚙️ Administrador | Turmas | Como administrador, quero criar, editar e inativar turmas da plataforma. | ✔ Mesmo comportamento de US-18 ✔ Acesso irrestrito a todas as turmas | RF27 | 🔴 Prioridade alta | 5 | Sprint 2 | 📋 A Fazer
US-30 | ⚙️ Administrador | Vínculos | Como administrador, quero vincular alunos e professores a quaisquer turmas. | ✔ Busca global de usuários ✔ Vínculo e desvinculação ✔ Log de operações | RF28 | 🔴 Prioridade alta | 5 | Sprint 2 | 📋 A Fazer
US-31 | ⚙️ Administrador | Painel de Uso | Como administrador, quero acessar um painel com dados de uso da plataforma. | ✔ Total de usuários ativos ✔ Avaliações realizadas por período ✔ Acessos por dia ✔ Gráficos dinâmicos | RF29 | 🟡 Prioridade média | 13 | Sprint 5 | 📋 A Fazer

## ⚙️ Req. Não Funcionais
H_H_P_N - REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS
Código | Categoria | Subcategoria | Descrição | Relação RF | Prioridade
RNF01 | Usabilidade | UX / Design | Interface simples e intuitiva adaptada ao perfil de alunos do ensino médio | Todos | 🔴 Prioridade alta
RNF02 | Responsividade | Layout Adaptativo | O sistema deve funcionar corretamente em desktop, tablet e celular | Todos | 🔴 Prioridade alta
RNF03 | Segurança | Criptografia | Senhas devem ser armazenadas com hash BCrypt — nunca em texto plano | RF01,RF09,RF15,RF25 | 🔴 Prioridade alta
RNF04 | Desempenho | Tempo de Resposta | Todas as páginas devem carregar em até 3 segundos em conexão padrão | Todos | 🔴 Prioridade alta
RNF05 | Disponibilidade | Uptime | Sistema deve estar disponível pelo menos 95% do tempo (≈ 18h/dia) | Todos | 🟡 Prioridade Média
RNF06 | Compatibilidade | Navegadores | Suporte a Chrome, Firefox e Edge nas versões dos últimos 2 anos | Todos | 🔴 Prioridade alta
RNF07 | Privacidade | LGPD | Dados pessoais e de progresso dos alunos devem ser tratados conforme a LGPD | Todos | 🔴 Prioridade alta
RNF08 | Manutenibilidade | Código | Código deve seguir princípios de Orientação a Objetos e boas práticas C# | Todos | 🟡 Prioridade Média
RNF09 | Acessibilidade | WCAG | Contraste adequado (WCAG AA) e textos alternativos em todas as imagens | Todos | 🟡 Prioridade Média

## 🗓️ Sprints
H_H_P_N - PLANEJAMENTO DE SPRINTS
Sprint | Objetivo | User Stories | Descrição Resumida | Perfil | Story Pts | Status
Sprint 1 | Autenticação de todos os perfis | US-01, US-02, US-10, US-17, US-27 | Login e logout com e-mail e senha para Aluno, Professor, Coordenador e Administrador. Senhas criptografadas com BCrypt. | Todos | 16 | 📋 A Fazer
Sprint 2 | Dashboard, Materiais e Gestão Base | US-03, US-04, US-05, US-11, US-14, US-18, US-19, US-21, US-28, US-29, US-30 | Dashboard do aluno, visualização de materiais e avaliações disponíveis. Gestão de turmas, cursos, usuários e vínculos. | Todos | 57 | 📋 A Fazer
Sprint 3 | Avaliações e Vínculos | US-06, US-07, US-12, US-13, US-20, US-23, US-24 | Realização de avaliações pelo aluno com resultado detalhado. Criação e edição de avaliações pelo professor. Aprovação de matrículas e vínculos. | Aluno / Professor / Coord. | 57 | 📋 A Fazer
Sprint 4 | Relatórios e Desempenho | US-08, US-15, US-16, US-22, US-25, US-26 | Histórico e evolução de desempenho do aluno. Relatórios individuais e gerais para professor e coordenador. Gestão de materiais pelo coordenador. | Todos | 42 | 📋 A Fazer
Sprint 5 | Feedback e Painel Admin | US-09, US-31 | Feedback imediato de alunos sobre conteúdos e avaliações. Painel com dados de uso da plataforma para o Administrador. | Aluno / Admin | 18 | 📋 A Fazer
TOTAL DE STORY POINTS |  |  |  |  | 190

## 🏗️ Épicos
H_H_P_N - ÉPICOS DO PROJETO
Épico | Perfis Envolvidos | Objetivo | User Stories | Story Pts | Prioridade
Autenticação | Todos | Permitir acesso seguro à plataforma com login/logout e senhas criptografadas | US-01,02,10,17,27 | 16 | 🔴 Prioridade alta
Dashboard | Aluno | Exibir resumo de desempenho, avaliações pendentes e concluídas | US-03 | 8 | 🔴 Prioridade alta
Materiais | Aluno, Professor, Coordenador | Publicar, acessar e gerenciar materiais de estudo em PDF | US-04,14,22 | 18 | 🔴 Prioridade alta
Avaliações | Aluno, Professor | Criar, publicar, responder e corrigir avaliações online | US-05,06,07,12,13 | 42 | 🔴 Prioridade alta
Turmas e Cursos | Coordenador, Admin | Gerenciar turmas, cursos, matrículas e vínculos | US-11,18,19,20,21,23,24,28,29,30 | 54 | 🔴 Prioridade alta
Relatórios | Professor, Coordenador | Gerar e visualizar relatórios de desempenho por aluno e turma | US-15,16,25,26 | 29 | 🟡 Prioridade Média
Desempenho do Aluno | Aluno | Visualizar histórico e evolução de desempenho | US-08 | 8 | 🟡 Prioridade Média
Feedback | Aluno | Registrar feedback sobre conteúdos e avaliações | US-09 | 5 | 🟢 Prioridade Baixa
Painel Administrativo | Administrador | Visualizar dados de uso e métricas gerais da plataforma | US-31 | 13 | 🟡 Prioridade Média